## Entête
DEVIS - DEP ING
VIVETIC Group - Departement Ingénierie
EDOUARD DENIS - Modification de l'ordre de remontée des fiches
Template devis V1.2 - 04/05/2022
Cet onglet a pour objectif de définir le contexte du projet.
Ces informations doivent permettre de déterminer la viabilité du projet.
ENTETE
Intitulé complet | Developpement pour modification de l'ordre de remontée des fiches
Date de création | 2022-07-21
Demandeur | Julien SANCHEZ
Bénéficiaires | CRC31
CONTEXTE DE LA DEMANDE
Pourquoi ce projet? Pourquoi maintenant?
Le client désire que le fiches arrivées en dernier soient traitées en prermier
OBJECTIFS DU PROJET
Que souhaitons-nous faire?
Demande :Le client désire que le fiches arrivées en dernier soient traitées en prermier. Exemple : Aujourd’hui lorsque nous nous connectons le lundi matin à 09:00, nous appelons en premier les formulaires créées le samedi à 19:01. Serait-il possible de modifier la chronologie des fiches de sorte à ce que nous appelions en premier les fiches créées le lundi matin à 08:59 ?
ENJEUX
Financier
N/A
Processus métier
Developpement
Autres
PARTIES PRENANTES
Réalisation/tests | Département Ingénierie - Pôle Centre de Contact
CALENDRIER
Délai de mise en œuvre: |  | 4 jours ouvrés à réception des prérequis.
RISQUES
Qu'est-ce qui pourrait conduire à l'échec du projet?
PREREQUIS & CONTRAINTES
Prérequis
Les prérequis sont : - le cahier des charges avec tous les éléments nécessaires au montages des campagnes - les éléments dont le client a besoin pour le reporting
Contraintes
Cette fonctionnalité ne peut pas être recettée par la recette car il est impossible de créer un environnement de test spécifique, de plus, la campagne est prod.
RESERVES
Items non-inclus dans le devis
Aucune intégration prévu dans ce chiffrage, toute intégration vers une base de donnés un webservice, un FTP ou autre nécessitera un chiffrage et une planification supplémentaire

## Chiffrage
DEVIS - DEP ING
VIVETIC Group - Departement Ingénierie
EDOUARD DENIS - Modification de l'ordre de remontée des fiches
CADRAGE | 0
Ateliers de cadrage | 0
Expression de besoin | 0
REALISATION ET TESTS UNITAIRES | 4
Centre de contact : Montage de la campagne d'appel sortant | 4
DEV HORS HERMES - Développement en dehors d'hermés + Tests + Vérifications en prod | 4
Business Inteligence : montage des reportings associés à la campagne | 0
WS / SQL Server / VBA / Excel - AS - Campagne - Statistique traitement | 0
WS / SQL Server / VBA / Excel - AS - Campagne - Statistique fiche | 0
WS / SQL Server / VBA / Excel - AS - Visulisation des fiches - format tableau | 0
ARCHITECTURE | 0
RECETTE | 0
Centre de contact | 0
SQUASH - Rédaction du cahier de recette - montage de campagne Standard | 0
SQUASH - Test : éxécution et retour - montage de campagne Standard | 0
Business Inteligence | 0
SQUASH - Rédaction du cahier de recette - reporting Standard | 0
SQUASH - Test : éxécution et retour - reporting Standard | 0
PILOTAGE | 0
Suivi du projet | 0
DIRECTION INGENIERIE | 0
Cadrage, accompagnement et suivi du projet | 0
TOTAL | 4

## Planification
DEVIS - DEP ING
VIVETIC Group - Departement Ingénierie
EDOUARD DENIS - Modification de l'ordre de remontée des fiches
TACHES | J0 | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9
Cadrage
IMPLÉMENTATION TECHNIQUE
Développement | Développement + Tests + Observation en prod |  |  |  | Traitement Retours Recette
Recette campagnes Hermès |  |  | Rédaction CDR | Tests | Re-tests
Recette campagne Hermès Prod | [5 empty] | tests Prod
Développement reporting | [8 empty] | Traitement Retours Recette
Recette Reporting | [5 empty] | Rédaction CDR | Tests |  | Re-tests

## Synthèse
DEVIS - DEP ING
VIVETIC Group - Departement Ingénierie
EDOUARD DENIS - Modification de l'ordre de remontée des fiches
CHARGES | Profil | Prix de vente | Nb Jour | Prix
CADRAGE | ING - Chef de Projet Technique - Offshore | 160 | 0 | 0
REALISATION ET TESTS UNITAIRES | ING - Développeur - Offshore | 140 | 4 | 560
ARCHITECTURE | ING - Architecte - Offshore | 200 | 0 | 0
RECETTE | ING - Recetteur - Offshore | 100 | 0 | 0
PILOTAGE | ING - Chef de Projet Technique - Offshore | 160 | 0 | 0
DIRECTION INGENIERIE | ING - Directeur Ingénierie | 300 | 0 | 0
TOTAL (j) |  |  |  | 4
TOTAL HT (€) |  |  |  | 560

## Abaques
Libellé | Pôle | Techno | Sujet | Description | Nb jour
HNET - Création de script via le scripter - Standard | Centre de Contact | HNET | Création de script via le scripter - Standard | Script long : + 3 pages | 1
HNET - Création de script via le scripter - Basique | Centre de Contact | HNET | Création de script via le scripter - Basique | Script court : - 3 pages | 0.5
HNET / SQL Server - Création des tables - Basique | Centre de Contact | HNET / SQL Server | Création des tables - Basique | Table d'appel + table client classique | 0.25
HNET / SQL Server - Création des tables - Standard | Centre de Contact | HNET / SQL Server | Création des tables - Standard | Table d'appel + table client custom | 0.5
HNET / SQL Server - Création des tables - Complexe | Centre de Contact | HNET / SQL Server | Création des tables - Complexe | Table Standard + création d'autre table secondaire | 2
HNET - Mise en place des Serveurs Vocales Intreractif - Basique | Centre de Contact | HNET | Mise en place des Serveurs Vocales Intreractif - Basique | SVI simple routant directement l'appel vers la campagne | 0.25
HNET - Mise en place des Serveurs Vocales Intreractif - Standard | Centre de Contact | HNET | Mise en place des Serveurs Vocales Intreractif - Standard | SVI routant les appels avec différents choix + log | 1
HNET - Mise en place des Serveurs Vocales Intreractif - Complexe | Centre de Contact | HNET | Mise en place des Serveurs Vocales Intreractif - Complexe | SVI routant les appels avec différents choix + log et ajout d'une intégration custom | 3
HNET - Paramétrage de campagne - Standard | Centre de Contact | HNET | Paramétrage de campagne - Standard |  | 0.5
HNET / EXCEL - Traitment d'un fichier d'entrée - Standard | Centre de Contact | HNET / EXCEL | Traitment d'un fichier d'entrée - Standard | Fichier dans un format usuel (csv avec format de date usuel) | 0.25
HNET / EXCEL - Traitment d'un fichier d'entrée - Complexe | Centre de Contact | HNET / EXCEL | Traitment d'un fichier d'entrée - Complexe | Retravail nécessaire du fichier d'entrée | 1
HNET - Liaison/Basculement de 2 campagnes - Standard | Centre de Contact | HNET | Liaison/Basculement de 2 campagnes - Standard | Basculement de fiche vers une autre campagne | 1
DEV HORS HERMES - Développement en dehors d'hermés + Tests + Vérifications en prod | Centre de Contact | DEV HORS HERMES | Développement en dehors d'hermés + Tests + Vérifications en prod | Développement en dehors d'hermés | 4
WS / SQL Server / VBA / Excel - AS - Campagne - Statistique traitement | Business Intelligence | WS / SQL Server / VBA / Excel | AS - Campagne - Statistique traitement | Camapgne issue de Vocalcom | 1
WS / SQL Server / VBA / Excel - AS - Campagne - Statistique fiche | Business Intelligence | WS / SQL Server / VBA / Excel | AS - Campagne - Statistique fiche | Camapgne issue de Vocalcom | 0.875
WS / SQL Server / VBA / Excel - AS - Visulisation des fiches - format tableau | Business Intelligence | WS / SQL Server / VBA / Excel | AS - Visulisation des fiches - format tableau | Camapgne issue de Vocalcom | 0.375
WS / SQL Server / VBA / Excel - AE - Campagne - Standard AE | Business Intelligence | WS / SQL Server / VBA / Excel | AE - Campagne - Standard AE | Camapgne issue de Vocalcom | 2
WS / SQL Server / VBA / Excel - Mail - Campagne - Statistique traitement | Business Intelligence | WS / SQL Server / VBA / Excel | Mail - Campagne - Statistique traitement | Camapgne issue de Vocalcom | 1.5
WS / SQL Server / VBA / Excel - Mail - Campagne - Statistique reception | Business Intelligence | WS / SQL Server / VBA / Excel | Mail - Campagne - Statistique reception | Camapgne issue de Vocalcom | 1.5
SQUASH - Rédaction du cahier de recette - montage de campagne Standard | Recette & Homologation | SQUASH | Rédaction du cahier de recette - montage de campagne Standard |  | 0.5
SQUASH - Rédaction du cahier de recette - montage de campagne Complexe | Recette & Homologation | SQUASH | Rédaction du cahier de recette - montage de campagne Complexe | SVI, fichier d'entré, ou table identifiés comme complexe côté Centre de contact | 1
SQUASH - Test : éxécution et retour - montage de campagne Standard | Recette & Homologation | SQUASH | Test : éxécution et retour - montage de campagne Standard |  | 1
SQUASH - Test : éxécution et retour - montage de campagne Complexe | Recette & Homologation | SQUASH | Test : éxécution et retour - montage de campagne Complexe | SVI, fichier d'entré, ou table identifiés comme complexe côté Centre de contact | 1
SQUASH - Rédaction du cahier de recette - reporting Standard | Recette & Homologation | SQUASH | Rédaction du cahier de recette - reporting Standard |  | 0.5
SQUASH - Rédaction du cahier de recette - reporting Spécifique | Recette & Homologation | SQUASH | Rédaction du cahier de recette - reporting Spécifique | reporting spécifique: non inclus dans stat traitment et stat fiches | 0.75
SQUASH - Test : éxécution et retour - reporting Standard | Recette & Homologation | SQUASH | Test : éxécution et retour - reporting Standard |  | 1
SQUASH - Test : éxécution et retour - reporting Spécifique | Recette & Homologation | SQUASH | Test : éxécution et retour - reporting Spécifique | reporting spécifique: non inclus dans stat traitment et stat fiches | 1
Talend / Python - Download auto zip depuis FTP+envoi mail à chaque récuperation | Integration | Talend / Python | Download auto zip depuis FTP+envoi mail à chaque récuperation | download/Traçabilté | 1
Talend / Python - Mise en push auto sans passer par le 3P | Integration | Talend / Python | Mise en push auto sans passer par le 3P | Remplier les tables du système push/tracabilité | 1
PHP / Outil Générique - Paramétrage interface de saisie/Contrôle simple | Integration | PHP / Outil Générique | Paramétrage interface de saisie/Contrôle simple | 15 champs maxi+contrôle desxhamps basiques | 0.5
PHP / Outil Générique - Paramétrage interface de saisie/Contrôle complexe | Integration | PHP / Outil Générique | Paramétrage interface de saisie/Contrôle complexe | 15 champs maxi+ interdépendance+contrôle algo | 1
Python - Paramétrage livraison lowcoast | Integration | Python | Paramétrage livraison lowcoast | Création des requetes SQL | 0.125
Python - Création d'interface de livraison | Integration | Python | Création d'interface de livraison | Règles des gestion spéciphiques - besoin des fonctions…. | 0.5
Talend / Python - Création d'interface de livraison + Indexation des images+conversion en format pdf | Integration | Talend / Python | Création d'interface de livraison + Indexation des images+conversion en format pdf | Fonctions/Intégration de bibliothèaues spécifiques | 1.5
Python - Création d'interface de livraison + Indexation des images+conversion en format pdf+livraison FTP+clasement | Integration | Python | Création d'interface de livraison + Indexation des images+conversion en format pdf+livraison FTP+clasement | Fonctions/Intégration de bibliothèaues spécifiques+règles de classement sur FTP | 2
PHP / Paramétrage GPAO - Outils de suivi simple sur GPAO | Integration | PHP / Paramétrage GPAO | Outils de suivi simple sur GPAO | règles de gestion basique | 0.5
PHP / Paramétrage GPAO - Outils de suivi compliqué sur GPAO | Integration | PHP / Paramétrage GPAO | Outils de suivi compliqué sur GPAO | règles de gestion compliqué | 1
PHP - Interface d'extraction des données reporting - avec filtres (interval des dates/typologie) | Integration | PHP | Interface d'extraction des données reporting - avec filtres (interval des dates/typologie) | Règles simples (sql simple) | 0.4
PHP - Génération automatique des données reporting - avec filtres (interval des dates/typologie) | Integration | PHP | Génération automatique des données reporting - avec filtres (interval des dates/typologie) | Règles simples (sql compliqués utilsant plusieurs tables) | 1
Talend / Python - Intégration des images /metadonnées Genre UHM/Bayard | Integration | Talend / Python | Intégration des images /metadonnées Genre UHM/Bayard | Lire les fichiers oxi/Remplir 5 tables relationnelles | 2
Python - Livraison Bande audio sur FTP | Integration | Python | Livraison Bande audio sur FTP | Extaction des bandes depuis vocalcom/mise sur FTP | 1

## Profils
Libellé | Prix
ING - Architecte - Offshore | 200
ING - Chef de Projet Technique - Offshore | 160
ING - Développeur - Offshore | 140
ING - Développeur Business Inteligence - DTM | 120
ING - Développeur Centre de Contact - ISCC | 120
ING - Directeur Ingénierie | 300
ING - Recetteur - Offshore | 100