## Entête
DEVIS - DEP ING
VIVETIC Group - Departement Ingénierie
EDOUARD DENIS - Projet évolutions
Cet onglet a pour objectif de définir le contexte du projet.
Ces informations doivent permettre de déterminer la viabilité du projet.
ENTETE
Intitulé complet | Projet dévolutions sur la campagne EDOUARD DENIS
Date de création | 2021-12-22
Demandeur | Agathe MATHIOT
Bénéficiaires | EDOUARD DENIS
CONTEXTE DE LA DEMANDE
Pourquoi ce projet? Pourquoi maintenant?
EDOUARD DENIS souhaite faire evoluer ses campagnes d'appels
OBJECTIFS DU PROJET
Que souhaitons-nous faire?
Exclusion de 6 programmes IDF Demande de rappel immédiat NOVADIAL Envoi de SMS pour les contacts classés en Injoignable permanent Envoi de SMS pour les contacts non joints de la campagne 31_FORMULAIRES_ED
ENJEUX
Financier
N/A
Processus métier
Autres
PARTIES PRENANTES
Réalisation/tests | Département Ingénierie - Pôle Centre de Contact
Recette | Département Ingénierie - Pôle Centre de Contact
Autres
CALENDRIER
Délai de mise en œuvre: |  | 8,75 jours ouvrés à réception des prérequis.
RISQUES
Qu'est-ce qui pourrait conduire à l'échec du projet?
PREREQUIS & CONTRAINTES
Prérequis
Les prérequis sont : - Toutes les informations nécessaires ()
Contraintes
RESERVES

## Chiffrage
DEVIS - DEP ING
VIVETIC Group - Departement Ingénierie
EDOUARD DENIS - Projet évolutions
CADRAGE | 0.5
Ateliers de cadrage | 0.25
Expression de besoin | 0.25
DEVELOPPEMENT | 6
Developpement - Exclusion de 6 programmes IDF | 4
Developpement - Demande de rappel immédiat NOVADIAL | 0
Developpement - Envoi de SMS pour les contacts classés en Injoignable permanent | 1
Developpement - Envoi de SMS pour les contacts non joints de la campagne 31_FORMULAIRES_ED | 1
RECETTE | 1.75
Developpement - Exclusion de 6 programmes IDF | 0.75
Developpement - Demande de rappel immédiat NOVADIAL | 0
Developpement - Envoi de SMS pour les contacts classés en Injoignable permanent | 0.5
Developpement - Envoi de SMS pour les contacts non joints de la campagne 31_FORMULAIRES_ED | 0.5
PILOTAGE | 0.5
Suivi du projet | 0.5
TOTAL | 8.75

## Synthèse
DEVIS - DEP ING
VIVETIC Group - Departement Ingénierie
EDOUARD DENIS - Projet évolutions
CHARGES | Profil | Prix de vente | Nb Jour | Prix
CADRAGE | Chef de Projet Technique - Offshore | 160 | 0.5 | 80
REALISATION ET TESTS UNITAIRES | Développeur - Offshore | 80 | 6 | 480
RECETTE | Recetteur - Offshore | 80 | 1.75 | 140
PILOTAGE | Chef de Projet Technique - Offshore | 160 | 0.5 | 80
TOTAL (j) |  |  |  | 8.75
TOTAL HT (€) |  |  |  | 780

## Abaques
Libellé | Pôle | Techno | Sujet | Description | Nb jour
HNET - Création de script via le scripter - Complexe | Centre de Contact | HNET | Création de script via le scripter - Complexe | Script long : + 3 pages+Actions complexes | 2
HNET - Création de script via le scripter - Standard | Centre de Contact | HNET | Création de script via le scripter - Standard | Script long : + 3 pages | 1
HNET - Création de script via le scripter - Basique | Centre de Contact | HNET | Création de script via le scripter - Basique | Script court : - 3 pages | 0.5
HNET / SQL Server - Création des tables - Basique | Centre de Contact | HNET / SQL Server | Création des tables - Basique | Table d'appel + table client classique | 0.25
HNET / SQL Server - Création des tables - Standard | Centre de Contact | HNET / SQL Server | Création des tables - Standard | Table d'appel + table client custom | 0.5
HNET / SQL Server - Création des tables - Complexe | Centre de Contact | HNET / SQL Server | Création des tables - Complexe | Table Standard + création d'autre table secondaire | 2
HNET - Mise en place des Serveurs Vocales Intreractif - Basique | Centre de Contact | HNET | Mise en place des Serveurs Vocales Intreractif - Basique | SVI simple routant directement l'appel vers la campagne | 0.25
HNET - Mise en place des Serveurs Vocales Intreractif - Standard | Centre de Contact | HNET | Mise en place des Serveurs Vocales Intreractif - Standard | SVI routant les appels avec différents choix + log | 1
HNET - Mise en place des Serveurs Vocales Intreractif - Complexe | Centre de Contact | HNET | Mise en place des Serveurs Vocales Intreractif - Complexe | SVI routant les appels avec différents choix + log et ajout d'une intégration custom | 3
HNET - Paramétrage de campagne - Standard | Centre de Contact | HNET | Paramétrage de campagne - Standard |  | 0.5
HNET / EXCEL - Traitment d'un fichier d'entrée - Standard | Centre de Contact | HNET / EXCEL | Traitment d'un fichier d'entrée - Standard | Fichier dans un format usuel (csv avec format de date usuel) | 0.25
HNET / EXCEL - Traitment d'un fichier d'entrée - Complexe | Centre de Contact | HNET / EXCEL | Traitment d'un fichier d'entrée - Complexe | Retravail nécessaire du fichier d'entrée | 1
HNET - Liaison/Basculement de 2 campagnes - Standard | Centre de Contact | HNET | Liaison/Basculement de 2 campagnes - Standard | Basculement de fiche vers une autre campagne | 1
WS / SQL Server / VBA / Excel - Campagne - Statistique traitement | Business Intelligence | WS / SQL Server / VBA / Excel | Campagne - Statistique traitement |  | 1
WS / SQL Server / VBA / Excel - Campagne - Statistique fiche | Business Intelligence | WS / SQL Server / VBA / Excel | Campagne - Statistique fiche |  | 0.875
WS / SQL Server / VBA / Excel - Visulisation paramétrable depuis excel - format tableau | Business Intelligence | WS / SQL Server / VBA / Excel | Visulisation paramétrable depuis excel - format tableau |  | 0.5
WS / SQL Server / VBA / Excel - Visulisation des fiches - format tableau | Business Intelligence | WS / SQL Server / VBA / Excel | Visulisation des fiches - format tableau |  | 0.375
SQUASH - Rédaction du cahier de recette - montage de campagne Standard | Recette & Homologation | SQUASH | Rédaction du cahier de recette - montage de campagne Standard |  | 0.5
SQUASH - Rédaction du cahier de recette - montage de campagne Complexe | Recette & Homologation | SQUASH | Rédaction du cahier de recette - montage de campagne Complexe | SVI, fichier d'entré, ou table identifiés comme complexe côté Centre de contact | 1
SQUASH - Test : éxécution et retour - montage de campagne Standard | Recette & Homologation | SQUASH | Test : éxécution et retour - montage de campagne Standard |  | 1
SQUASH - Test : éxécution et retour - montage de campagne Complexe | Recette & Homologation | SQUASH | Test : éxécution et retour - montage de campagne Complexe | SVI, fichier d'entré, ou table identifiés comme complexe côté Centre de contact | 1
SQUASH - Rédaction du cahier de recette - reporting Standard | Recette & Homologation | SQUASH | Rédaction du cahier de recette - reporting Standard |  | 0.5
SQUASH - Rédaction du cahier de recette - reporting Spécifique | Recette & Homologation | SQUASH | Rédaction du cahier de recette - reporting Spécifique | reporting spécifique: non inclus dans stat traitment et stat fiches | 0.75
SQUASH - Test : éxécution et retour - reporting Standard | Recette & Homologation | SQUASH | Test : éxécution et retour - reporting Standard |  | 1
SQUASH - Test : éxécution et retour - reporting Spécifique | Recette & Homologation | SQUASH | Test : éxécution et retour - reporting Spécifique | reporting spécifique: non inclus dans stat traitment et stat fiches | 1

## Profils
Libellé | Prix
Développeur - Offshore | 80
Recetteur - Offshore | 80
Architecte - Offshore | 160
Directeur Ingénierie | 240
Chef de Projet Technique - Offshore | 160